## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto | HISTORIA CLÍNICA PARA CONSULTORIO MÉDICO | Product Owner: |  | JESÚS SALVADOR AREIZA | [5 empty] | CLIENTES: |  | Médico: Jesús Salvador Areiza
Objetivo del Sprint | Completar el Ciclo 3 del proyecto MINTIC-UNAB 2021 | Días por Sprint: | 10 | Team: |  |  | SCRUM 02 |  |  | Integrantes del Equipo |  | Yasmín Torres, Jesús Salvador Areiza, Víctor Manuel Patiño, Jorge Rodríguez, Walter Álvarez, Fernando Sarmiento.
|  | Número de Sprint: | 1 de 3 | Sprint Fechas: |  |  | 12/sep/2021 -22/sep/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Fin | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 38 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19 | 15.2 | 11.4 | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | -3.8 | -7.6 | -11.4 | -15.2
| Total del Sprint: |  | 38 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0
Inicio SPRINT 1 | bar: 2021-09-12
1 | Reunión para identificar actividades preliminares. |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Adquirir habilidades individuales de git y github. |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Selección de proyecto. |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | Reunión con Cliente para elaboración de PRODUCT BACKLOG. |  | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
5 | Análisis de BACKLOG con Team Scrum. |  | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0
6 | Planeacion y asignacion de tareas en Burndown Chart con Team Scrum. |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line | bar: 2021-09-12