## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto | HISTORIA CLÍNICA PARA CONSULTORIO MÉDICO | Product Owner: |  | JESÚS SALVADOR AREIZA | [5 empty] | CLIENTES: |  | Médico: Jesús Salvador Areiza
Objetivo del Sprint | Completar el Ciclo 3 del proyecto MINTIC-UNAB 2021 | Días por Sprint: | 10 | Team: |  |  | SCRUM 02 |  |  | Integrantes del Equipo |  | Yasmín Torres, Jesús Salvador Areiza, Víctor Manuel Patiño, Jorge Rodríguez, Walter Álvarez, Fernando Sarmiento.
|  | Numero de Sprint: | 2 de 3 | Sprint Fechas: |  |  | 23/sep/2021 - 02/oct/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Fin | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 71 | 63.9 | 56.8 | 49.7 | 42.6 | 35.5 | 28.4 | 21.3 | 14.2 | 7.1 | -8.8818e-15 | 0 | -7.1 | -14.2 | -21.3 | -28.4
| Total del Sprint: |  | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRINT 2- Maquetas HTML,CSS, Crea Bdatos | bar: 2021-09-23
1 | Yasmín Torres - HTML - IdPaciente |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Yasmín Torres - HTML - CausaConsulta |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Yasmín Torres - HTML - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jesús Areiza- HTML - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jesús Areiza- HTML - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jesús Areiza- HTML - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Víctor Patiño - HTML - |  | 2021-09-23: 3
8 | Víctor Patiño - HTML - |  | 2021-09-23: 3
9 | Víctor Patiño - HTML - |  | 2021-09-23: 3
10 | Jorge Rodríguez - HTML - |  | 2021-09-23: 3
11 | Jorge Rodríguez - HTML - |  | 2021-09-23: 3
12 | Jorge Rodríguez - HTML - |  | 2021-09-23: 3
13 | Walter Álvarez - HTML - |  | 2021-09-23: 3
14 | Walter Álvarez - HTML - |  | 2021-09-23: 3
15 | Walter Álvarez - HTML - |  | 2021-09-23: 3
16 | Fernando Sarmiento - HTML - |  | 2021-09-23: 3
17 | Fernando Sarmiento - HTML - |  | 2021-09-23: 3
18 | Fernando Sarmiento - HTML - |  | 2021-09-23: 3
19 | Yasmín Torres - DBASE -Tablas |  | 2021-09-23: 3
20 | Jesún Areiza - DBASE - Tablas |  | 2021-09-23: 3
21 | Víctor Patiño - DBASE - Tablas |  | 2021-09-23: 3
22 | Jorge Rodríguez - DBASE - Tablas |  | 2021-09-23: 3
23 | Walter Álvarez - DBASE - Tablas |  | 2021-09-23: 3
24 | Fernando Sarmiento - DBASE - Tablas |  | 2021-09-23: 3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line | bar: 2021-09-23