## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto | HISTORIA CLINICA PARA CONSULTORIO MEDICO | Product Owner: |  | JESUS SALVADOR | [5 empty] | CLIENTES: |  | Medico: Jesus Salvador
Objetivo del Sprint | Completar el Ciclo 3 del proyecto MINTIC-UNAB 2020 | Dias por Sprint: | 10 | Team: |  |  | Grupo 02 |  |  | Integrantes del Equipo |  | Yasmin Torres, Jesus Areiza, Victor Patiño, Jorge Rodriguez, Walter Alvarez, Fernando Sarmiento
|  | Numero de Sprint: | 2 de 3 | Sprint Fechas: |  |  | Sep/7 - Oct/10/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Fin | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8
| Total del Sprint: |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRINT 2- Maquetas HTML,CSS, Crea Bdatos | bar: 2017-07-10
| Yasmin Torres - HTML - IdPaciente |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Yasmin Torres - HTML - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Yasmin Torres - HTML - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yasmin Torres - CSS - IdPaciente
Yasmin Torres - CSS -
Yasmin Torres - CSS -
| Jesus Areiza- HTML - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jesus Areiza- HTML - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jesus Areiza- HTML - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jesus Areiza- CSS -
Jesus Areiza- CSS -
Jesus Areiza- CSS -
Victor Patiño - HTML -
Victor Patiño - HTML -
Victor Patiño - HTML -
Victor Patiño - CSS -
Victor Patiño - CSS -
Victor Patiño - CSS -
Jorge Rodriguez - HTML -
Jorge Rodriguez - HTML -
Jorge Rodriguez - HTML -
Jorge Rodriguez - CSS -
Jorge Rodriguez - CSS -
Jorge Rodriguez - CSS -
Walter Alvarez - HTML -
Walter Alvarez - HTML -
Walter Alvarez - HTML -
Walter Alvarez - CSS -
Walter Alvarez - CSS -
Walter Alvarez - CSS -
Fernando Sarmiento - HTML -
Fernando Sarmiento - HTML -
Fernando Sarmiento - HTML -
Fernando Sarmiento - CSS -
Fernando Sarmiento - CSS -
Fernando Sarmiento - CSS -
YasminTorres- DBASE - Tablas:
Jesus Areiza- DBASE - Tablas:
Victor Patiño - DBASE - Tablas:
Jorge Rodriguez - DBASE - Tablas:
Walter Alvarez - DBASE - Tablas:
Fernando Sarmiento - DBASE - Tablas:
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line | bar: 2017-07-10