## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto | HISTORIA CLINICA PARA CONSULTORIO MEDICO | Product Owner: |  | JESUS SALVADOR | [5 empty] | CLIENTES: |  | Medico: Jesus Salvador
Objetivo del Sprint | Completar el Ciclo 3 del proyecto MINTIC-UNAB 2020 | Dias por Sprint: | 10 | Team: |  |  | Grupo 02 |  |  | Integrantes del Equipo |  | Yasmin Torres, Jesus Areiza, Victor Patiño, Jorge Rodriguez, Walter Alvarez, Fernando Sarmiento
|  | Numero de Sprint: | 1 de 3 | Sprint Fechas: |  |  | Sep/7 - Oct/10/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Fin | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 18 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | -3.1086e-15 | 0 | -1.8 | -3.6 | -5.4 | -7.2
| Total del Sprint: |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRINT 3- Conexion BDatos- Puebas- Entrega | bar: 2017-07-10
| Yasmin Torres - Conexión y Test - IdPaciente |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Yasmin Torres - Conexión y Test - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Yasmin Torres - Conexión y Test - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Yasmin Torres - Entrega a Master Scrum - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Yasmin Torres - Entrega a Master Scrum - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Yasmin Torres - Entrega a Master Scrum - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jesus Areiza- Conexión y Test -
Jesus Areiza- Conexión y Test -
Jesus Areiza- Conexión y Test -
Jesus Areiza- Entrega MSCRUM -
Jesus Areiza- Entrega MSCRUM -
Jesus Areiza- Entrega MSCRUM -
Victor Patiño - Conexión y Test -
Victor Patiño - Conexión y Test -
Victor Patiño - Conexión y Test -
Victor Patiño - Entrega MSCRUM -
Victor Patiño - Entrega MSCRUM -
Victor Patiño - Entrega MSCRUM -
Jorge Rodriguez - Conexión y Test -
Jorge Rodriguez - Conexión y Test -
Jorge Rodriguez - Conexión y Test -
Jorge Rodriguez - Entrega MSCRUM -
Jorge Rodriguez - Entrega MSCRUM -
Jorge Rodriguez - Entrega MSCRUM -
Walter Alvarez - Conexión y Test -
Walter Alvarez - Conexión y Test -
Walter Alvarez - Conexión y Test -
Walter Alvarez - Entrega MSCRUM -
Walter Alvarez - Entrega MSCRUM -
Walter Alvarez - Entrega MSCRUM -
Fernando Sarmiento - Conexión y Test -
Fernando Sarmiento - Conexión y Test -
Fernando Sarmiento - Conexión y Test -
Fernando Sarmiento - Entrega MSCRUM -
Fernando Sarmiento - Entrega MSCRUM -
Fernando Sarmiento - Entrega MSCRUM -
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line | bar: 2017-07-10